## Planilha1
ATIVIDADES | [5 empty] | PERIODO
Ordem | Responsável(is) | Fases | Data inicial | Data Final | Disciplina | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1 | Toda a Equipe | Definição do tema e equipe de trabalho. | 2019-02-12 | 2019-02-19 | PTCC | bar: PERIODO FEV
2 | Toda a Equipe | Pré Projeto. | 2019-02-19 | 2019-02-19 | PTCC | bar: PERIODO FEV
3 | João Vitor | Estudo do Cenário Profissional. | 2019-02-19 | 2019-03-12 | PTCC | bar: PERIODO FEV to PERIODO MAR
4 | João Vitor e Vitor Almeida | Estudo da Viabilidade. | 2019-03-19 | 2019-03-26 | PTCC | bar: PERIODO MAR
5 | João Vitor | Correções. | 2019-04-02 | 2019-04-09 | PTCC | bar: PERIODO ABR
6 | João Pedro e Luiz Felipe | Mapa do Site do TCC. | 2019-04-09 | 2019-04-16 | PAW | bar: PERIODO ABR
7 | João Pedro e Luiz Felipe | Wireframe e Esquema de cores. | 2019-04-09 | 2019-04-16 | PAW | bar: PERIODO ABR
8 | Toda a Equipe | 1º Prévia. | 2019-04-23 | 2019-04-30 | PTCC | bar: PERIODO ABR
9 | João Vitor e Vitor Almeida | Problematização. | 2019-05-07 | 2019-05-14 | PTCC | bar: PERIODO MAI
10 | Luiz Felipe e Vitor Almeida | Levantamento de Requisitos. | 2019-05-07 | 2019-05-14 | PAW | bar: PERIODO MAI
11 | João Vitor | Pesquisa Bibliográfica (Referências) | 2019-05-21 | 2019-05-28 | PTCC | bar: PERIODO MAI
12 | Toda a Equipe | Objetivo Geral e Específico. | 2019-06-04 | 2019-06-11 | PTCC | bar: PERIODO JUN
13 | João Vitor | Formatação do Trabalho nas Normas da ABNT | 2019-06-04 | 2019-06-11 | PTCC | bar: PERIODO JUN
14 | João Pedro e João Vitor | Diagrama e Descrição de caso de uso. | 2019-06-11 | 2019-06-25 | PAW | bar: PERIODO JUN
15 | Vitor Almeida | Desenvolvimento da Apresentação para a 2º Prévia | 2019-06-11 | 2019-06-18 | PTCC | bar: PERIODO JUN
16 | Toda a Equipe | 2° Prévia | 2019-06-25 | 2019-06-25 | PTCC | bar: PERIODO JUN
2 Semestre
17 | João Vitor | Modelo de tcc | 2019-07-23 | 2019-07-24 | PTCC | bar: PERIODO JUL
18 | Toda a Equipe | Documentação | 2019-07-24 | 2019-07-30 | PTCC | bar: PERIODO JUL
19 | João Vitor | Relatorio da Pratica | 2019-08-05 | 2019-09-03 | PTCC | bar: PERIODO AGO