## Página1
DATA / NOMES | João Pedro | Lucas de Aquino | João Vitor | Luiz Felipe | Pedro Ricardo | Vitor Almeida
2019-06-17 | Diagrama de Caso de Uso | Desenvolver a Página de Login | Formatação da Documentação | Desenvolver a segunda Logo | Cronograma
2019-06-24 | Modelo 4 'p's | Desenvolver Cadastro | Descrição do Caso de Uso | Fizalizar a Segunda Logo |  | Desenvolver o Slide da 2ºPrevia
2019-07-01 | Interclasse
RECESSO
2019-07-29 | Se preparar para a Prévia do TCC com Banca de Professores
2019-08-05 | Banco de Dados | Desenvolver a Página Inicial | Estilização do CSS da Página de Login e Cadastro |  | Entrevista com o Haraldo
2019-08-12 | Aprimorar Banco de Dados |  | Documentação | Aprimorar Logo | Grafico de Usuarios de Armario
2019-08-19 |  | Página "Sobre" e "Contato" | Estilização do CSS da Página Inicial |  | Entrevista com o Thiago
2019-08-26 | Formatar Wireframe | Iniciar Página de Compra | Tirar/editar Fotos dos Armarios para mapeamento |  | Entrevista com a Viviane
2019-09-02 |  |  | Documentação | Formatar Wireframe | Montar a Conclusão das Pesquisas
2019-09-09 | Esquema de Cores | Mapeamento dos Armários | Formatar Desing para Mapeamento |  | Juntar o conteudo já desenvolvido | Analisar o novo site da Etec
2019-09-16 | Banco de Dados |  | Estilização do CSS das Páginas Sobre e Contato |  | Entrevista com o Rodolfo
2019-09-23 |  | Finalizar Página de Compra | Revisar Documentação | Revisar todo o CSS anterior |  | Obter dados existentes
2019-09-30 | Revisar mapa do Site | Encaixar Entrevistas no Site | Inserir Requisitos na Documentação | Esboçar Logos Variadas | Encaixar Entrevistas no Site | Inserir Requisitos na Documentação
2019-10-07 | Cadastrar dados existentes | Página "Fale Conosco" |  | Estilização do CSS da Página de Compra
2019-10-14 | Emenda de Feriado Nacional (Dia dos professores)
2019-10-21 | Cadastrar dados existentes | Desenvolver FAQ | Inserir Banco de Dados | Pesquisa de Campo Para Logo |  | Inserir Banco de Dados
2019-10-28 | Cadastrar administradores | Versão Administradora | Formatar Documentação | Desenvolver Logo Escolhida | Versão administradora | Pesquisar quem serão adm
2019-11-04 | Finalizar Banco de Dados | Revisar/Aprimorar o Código | Testar Site com a Viviane | Estilização do CSS da Versão Administradora |  | Testar Site com a Viviane
2019-11-11 |  | Finalizar Programação do Site | Finalizar Documentação | Finalizar CSS do site |  | Finalizar Documentação